## Feuille1
Planing Prévisionnel Projet Web-App-Questionary					Septembre	Octobre	Novembre	Decembre	Janvier	Février	Mars

P1 Recherche de solution technique en fonction du besoin client

P1.01 Analyse du besoin technique
P1.02 Proposition de solution et analyse de leur pertinence
P1.03 Prise en compte des retours clients
P1.04 Pofinage des détails et Confirmation de la solution
P1.05 Analyse et distribution du travaille
P2 Maquettage de la solution

P2.01 Réalisation d’une maquette (Front) sur figma
P2.02 Réalisation d’une maquette de base de données
P2.03 Mise en place de la structure du projet et de son partage
P2.03.5 Mise en place d’une machine virtuelle
P3 Réalisation du coeur du projet

P3.01 Réalisation des vues principales du projet
P3.02 Mise en place de la base de données
P3.03 Assurer la connection entre la BDD et le projet
P3.04 Assurer le bon fonctionnement de la navigation au sein du projet
P4 Ajout de fonctionnalité supplémentaire (Optionel)

P4.01 Priorisation des fonctionnalité optionel
P4.02 Mise en place de celle-ci
P5 Support du projet et retour client